¿Por qué es importante este tema?

Hoy en día consumimos muchos productos cargados de agroquímicos, por lo que debemos aprender a cultivar y consumir alimentos saludables.

¿Para quiénes lo vamos a hacer?

Para consumo de la comunidad de San Joaquín, para promover una cultura de prácticas saludables y mejorar la economía del hogar.

¿Cuál es el tema que nos interesa?

Hacer una huerta orgánica para venta de productos saludables en la comunidad

Qué vamos a hacer:

| ¿Para qué es la actividad? (Objetivo) | ¿Qué vamos a hacer? (Actividades) | ¿Qué queremos lograr? (Metas y Resultados) | ¿Qué necesitamos? (Recursos y materiales) | ¿Cuándo lo vamos a hacer? (Cronograma) | ¿Quién lo hace? (Responsables) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para lograr la venta de productos saludables, ayudando a la economía y fomentando la siembra orgánica saludable en la población. | Cultivar hortalizas como rábano, culantro, chile dulce, pepino, mostaza y otras. Con ayuda de abonos orgánicos a base de desechos de gallinaza y cáscaras del comedor estudiantil. | Mejorar la salud de las personas a largo plazo mediante la promoción de consumo de productos alimenticios orgánicos. | Terreno, semilla, pala, cuchillo, abono orgánico. | Alistar el terreno 10/9/2023 Preparar el abono orgánico 15/9/2023 Abonar la tierra 20/9/2023 Siembra 25/9/2023 limpieza y mantenimiento 15/10/2023 Cosecha, empaque y venta 5/11/2023 | Manuel González Lira, involucra a compañeros de grupo. |